## Slide 1: C13. Mise en Place d’un nouveau service
Les étapes qui suivent résument les points clés à mettre en œuvre dans le cadre d’un projet d’accompagnement du patient (par ex. : suivi des patients sous-AVK, sevrage tabagique, bilan partagé de médication, vaccination antigrippale…)
Pré-Projet :
Identification de la thématique d’accompagnement envisagée
Identification des enjeux de santé (quel intérêt pour les patients ?)
Repérage de la patientèle concernée (la pharmacie a-t-elle des patients concernés par la thématique ? En quelle proportion ?)
Examen approfondi du cadre réglementaire
Prévisionnel des ressources à allouer (en temps, en qualification et en matériels)
Identification des sources de rémunération directes (paiement de la prestation par l’assurance maladie par exemple) et indirectes (ventes de produits par exemple)
Recueil de la documentation existante (CESPHARM, AMELI, ANSM…)
Formation :
Analyse des obligations de formations
Plan de formation (Quels collaborateurs ? Quand ? En interne ou en externe ? En présentiel ou en e-learning ?)
Sélection d’un organisme de formation répondant aux objectifs et aux obligations identifiés
Réalisation de la formation
Validation des connaissances acquises & transmission synthétique aux autres membres de l’équipe
Organisation Fonctionnelle :
Définition des critères et des méthodes de recrutement des patients
Organisation temporelle (plages de rendez-vous, durée des entretiens, nombre de rendez-vous…)
Désignation des collaborateurs en charge de la démarche (répartition des tâches)
Méthodologie de l’accompagnement (par ex. définir les étapes du déroulé de l’entretien)
Méthodologie administrative (quelles sont les traces à conserver et les déclarations officielles à effectuer)
Information vers les professionnels de santé (Qui ? Quoi? Quand ? Comment?)
Création / utilisation des supports destinés à l’accompagnement des patients
Réunion d’équipe pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux enjeux de la démarche, valider les modalités de recrutement des patients et présenter l’organisation pratique
Ressources Matérielles :
Espace de confidentialité disponible pour recevoir le patient
Présence des matériels et consommables nécessaires (en fonction des thématiques)
Présence des outils informatiques nécessaires
Information vers la patientèle :
Elaboration des contenus pour informer la patientèle
Ciblage des canaux de communication (affiches, flyers, écrans, discours au comptoir…)

## Slide 2: C13. Mise en Place d’un nouveau service
Analyse préalable de potentiel et de faisabilité
Avant de s’engager dans un projet d’accompagnement de sa patientèle sur une thématique donnée, il est fondamental que le titulaire s’interroge attentivement sur la pertinence de celle-ci. Plusieurs critères doivent être vérifiés en amont pour s’assurer de la validité du projet
Adhésion et réceptivité des patients
Enjeux de santé
Disponibilité des ressources (humaines et matérielles)
Viabilité économique
Contraintes administratives
Information vers la patientèle
Tout projet d’accompagnement doit impérativement être soutenu par de la communication au sein de l’officine.
Il est fondamental que les patients bénéficient d’une information claire et visible afin de maximiser le potentiel de recrutement. Le recours à des supports de présentation de la démarche d’accompagnement s’avère indispensable (brochures à remettre, affichage, communication sur les écrans…).
Les éléments clés de la communication vers les patients, le discours au comptoir doit être travaillé avec l’ensemble de l’équipe lors d’une réunion.
Information vers les professionnels de santé
Dans un souci de transparence et afin d’optimiser la coopération interprofessionnelle, il est conseillé de systématiquement prévenir les autres acteurs de santé en lien avec le patient de la démarche. Cette information a plusieurs finalités :
Développer la compréhension du rôle de l’officine dans la chaîne de santé
Identifier les possibilités de coopération
Améliorer la continuité du suivi des patients
Références : Guide d’Accompagnement Pharmaceutique 2019 (AMELI)